## Hoja1
| MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
TAREA
Reconocimiento de la empresa
Reunión con cliente | *
Informe de organización
Desarrollo de cronograma a seguir
Reunión con cliente |  |  | *
Relevamiento
Entrevista área de compras
Creación de encuesta para empleados de sucursal
Reunión con cliente |  |  |  |  | *
Lanzamiento de encuesta
Sondeo
Observación